HOJA DE RUTA TÉCNICA

Sistema de Gestión Académica (SGA Web)

Fase 1 — Plan de Desarrollo explicado en lenguaje sencillo, bajo metodología Scrum

Tecnologías usadas: JavaScript puro (Vanilla JS) · Node.js/Express · SQLite · JWT

Documento preparado por: Arquitectura de Software

Julio de 2026

# Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	1

1. Introducción y Alcance de la Fase 1	1

2. Principios Generales de Arquitectura	1

2.1 Cómo se organiza el servidor (Backend): Arquitectura Limpia	1

2.2 Cómo se organiza la pantalla (Frontend): módulos separados	1

3. Modelo de Datos Consolidado (Fase 1)	1

4. Convenciones Generales de la API	1

4.1 El “sobre” estándar de respuesta	1

4.2 Códigos de respuesta HTTP (qué significa cada número)	1

5. Aspectos Clave del Registro de Asistencia por Código QR	1

5.1 Detección de Red Local (seguridad por dirección IP)	1

5.2 Rotación Rápida del Código QR (cada 15 segundos)	1

5.3 Asistencia Proporcional por Bloques (no todo o nada)	1

6. Cronograma Resumen de la Fase 1	1

7. Detalle de Sprints	1

Objetivo del Sprint	1

Tareas del Sprint	1

Diseño de Arquitectura	1

Rutas del Servidor	1

Cómo se Mantiene Todo Organizado	1

Criterios de Aceptación (cómo se sabe que el sprint quedó bien)	1

Objetivo del Sprint	1

Tareas del Sprint	1

Diseño y Modelo de Datos	1

Rutas del Servidor	1

Cómo se Mantiene Todo Organizado	1

Criterios de Aceptación	1

Objetivo del Sprint	1

Tareas del Sprint	1

Diseño y Modelo de Datos	1

Rutas del Servidor	1

Cómo se Mantiene Todo Organizado	1

Criterios de Aceptación	1

Objetivo del Sprint	1

Tareas del Sprint	1

Diseño y Modelo de Datos	1

Rutas del Servidor	1

Cómo se Mantiene Todo Organizado	1

Criterios de Aceptación	1

Objetivo del Sprint	1

Tareas del Sprint	1

Diseño de Arquitectura	1

Rutas del Servidor	1

Cómo se Mantiene Todo Organizado	1

Criterios de Aceptación	1

Objetivo del Sprint	1

Tareas del Sprint	1

Diseño y Modelo de Datos	1

Rutas del Servidor	1

Cómo se Mantiene Todo Organizado	1

Criterios de Aceptación	1

Objetivo del Sprint	1

Tareas del Sprint	1

Diseño de Arquitectura	1

Rutas del Servidor	1

Cómo se Mantiene Todo Organizado	1

Criterios de Aceptación	1

Objetivo del Sprint	1

Tareas del Sprint	1

Diseño de Arquitectura	1

Rutas del Servidor	1

Cómo se Mantiene Todo Organizado	1

Criterios de Aceptación	1

7. Sección Especial: Estrategia de Adaptación al Diseño Final	1

7.1 Regla Principal: Separar la Pantalla de la Lógica del Sistema	1

7.2 El “Contrato” entre Pantalla y Servidor queda Congelado	1

7.3 Mapa de Componentes (plantilla de trabajo)	1

7.4 El Sprint de Transición es un Tiempo Fijo, no Flexible	1

7.5 Manejo de Riesgos de la Transición	1

8. Fases del Roadmap Hacia Producción	1

Fase 2 — Persistencia en la Nube	1

Fase 3 — Geocercas mediante Coordenadas GPS	1

Fase 4 — Empaquetado como Aplicación Web Progresiva (PWA)	1

9. Anexos	1

A. Tecnologías Usadas	1

B. Glosario	1

# 1. Introducción y Alcance de la Fase 1

Hoy el Sistema de Gestión Académica (SGA Web) existe como un primer modelo de prueba: una sola página web (un único archivo HTML) escrita en JavaScript puro, sin librerías externas. Ese primer modelo guarda la información únicamente en el propio navegador, usando una función llamada LocalStorage. Esto significa que si se borra el caché del navegador o se abre el sistema desde otro computador, toda la información desaparece. Este primer modelo nos sirvió para comprobar que la idea funciona y para definir qué pantallas y funciones necesita el sistema.

Es importante aclarar que ese primer modelo todavía no tiene el diseño visual definitivo: el equipo de diseño va a entregar más adelante una apariencia final (un mockup terminado), y el sistema que se construya en esta Fase 1 debe poder recibir ese cambio de diseño sin que sea necesario rehacer toda la programación de fondo (las reglas de negocio) ni la parte del servidor (backend).

Por eso, el objetivo de esta Fase 1 no es solamente pasar las ocho funciones que ya se probaron en el primer modelo a una tecnología real, con una base de datos de verdad (Node.js + Express + SQLite), sino construirlas de una forma ordenada, separada en niveles o “capas” (una organización llamada Arquitectura Limpia en el servidor, y una organización por módulos en la pantalla). De esta manera, el diseño visual queda como una pieza que se puede cambiar fácilmente más adelante, sin afectar el resto del sistema. El último sprint de esta fase está reservado exclusivamente para integrar el diseño final cuando el equipo de diseño lo entregue.

Esta hoja de ruta divide el trabajo en 8 sprints (bloques de trabajo de 1 a 2 semanas, numerados del Sprint 0 al Sprint 7). Para cada sprint se explica: el objetivo, las tareas concretas por cada parte del proyecto (base de datos, servidor, pantalla), cómo se organiza la información que se guarda, qué direcciones usará la pantalla para pedirle datos al servidor, cómo se mantiene todo organizado y separado, y cómo se sabe que el sprint quedó bien terminado.

# 2. Principios Generales de Arquitectura

Antes de entrar en el detalle de cada sprint, es importante entender dos reglas generales que se van a aplicar durante todo el proyecto: cómo se organiza el servidor y cómo se organiza la pantalla. Estas reglas se explican una sola vez aquí porque se repiten en todos los sprints.

## 2.1 Cómo se organiza el servidor (Backend): Arquitectura Limpia

El servidor (la parte del sistema que no ve el usuario, encargada de guardar y procesar la información) se organiza en cuatro partes o “capas”, como si fueran círculos uno dentro de otro. La regla principal es que las capas de más adentro nunca necesitan saber nada de las capas de más afuera:

- Domain (el núcleo del negocio): aquí solo están las “reglas del juego” del sistema —qué es un aprendiz, qué es una ficha—, sin depender de ninguna herramienta externa ni de la base de datos.

- Application (los casos de uso): aquí están las acciones concretas que el sistema puede realizar, por ejemplo “Registrar la asistencia de todo un grupo” o “Crear un aprendiz nuevo”.

- Infrastructure (las herramientas técnicas): aquí es donde sí se conecta con la base de datos SQLite, se guardan archivos y se maneja la sesión del usuario (JWT, explicado en la sección 4).

- Presentation (la entrada y salida de información): aquí están las rutas del servidor (direcciones web) y los controladores, encargados solo de traducir lo que pide la pantalla en una acción concreta del sistema, y de devolver la respuesta.

En la práctica, el código del servidor queda organizado así (cada carpeta corresponde a una de las capas anteriores):

src/

domain/            reglas del negocio (entidades y contratos), sin dependencias externas

application/       casos de uso / acciones del sistema

infrastructure/

db/              conexión a SQLite + migraciones (ver sección 4)

repositories/    código que guarda y lee datos en la base de datos

storage/         guardado de archivos (por ejemplo, soportes de excusas)

auth/            sesión de usuario (JWT) y cifrado de contraseñas

presentation/

routes/          direcciones que expone el servidor

controllers/     código que atiende cada petición HTTP

middlewares/     validaciones que se aplican antes de atender la petición

## 2.2 Cómo se organiza la pantalla (Frontend): módulos separados

La pantalla sigue construida en JavaScript puro (sin frameworks como React o Vue), pero se reorganiza en módulos (archivos separados) con responsabilidades bien definidas, de modo que la parte visual (lo que el usuario ve, también llamado DOM) nunca contenga por sí sola reglas de negocio ni llamadas directas al servidor:

public/js/

api/          ApiClient.js: único punto que habla con el servidor (usa fetch)

services/     AuthService, StudentRepository, AttendanceStore, ...

state/        guarda en memoria los datos que varias pantallas comparten

router/       decide qué pantalla mostrar según la dirección (URL)

views/        dibuja cada pantalla en el navegador

components/   piezas de interfaz reutilizables

La regla que se debe respetar siempre es esta: una pantalla puede leer información guardada en el “state” y pedirle acciones a un “service”, pero nunca debe calcular por su cuenta una regla de negocio (por ejemplo, un porcentaje de fallas) ni llamar directamente a fetch() para hablar con el servidor. Gracias a esta única regla, en el Sprint 7 va a ser posible cambiar por completo el diseño visual sin tener que tocar los servicios ni la información guardada.

# 3. Modelo de Datos Consolidado (Fase 1)

A continuación se presenta el mapa general de las cinco tablas (conjuntos de información guardados en la base de datos) que se van a crear durante la Fase 1. El detalle de cada columna de cada tabla se explica más adelante, en el sprint donde esa tabla se crea por primera vez.

| Tabla | Para qué sirve | Se crea en |
| --- | --- | --- |
| users | Guarda las cuentas para iniciar sesión y el rol de cada persona (instructor o aprendiz). | Sprint 1 |
| fichas | Guarda los grupos de formación (fichas) a cargo de un instructor. | Sprint 2 |
| students | Guarda los aprendices matriculados y a qué ficha pertenece cada uno. | Sprint 2 |
| attendance_records | Guarda el registro diario de asistencia de cada aprendiz. | Sprint 3 |
| excuses | Guarda las excusas radicadas por los aprendices y su estado de revisión. | Sprints 5-6 |

# 4. Convenciones Generales de la API

La “API” es simplemente el conjunto de direcciones (rutas) que la pantalla usa para pedirle o enviarle información al servidor, y las reglas que ambas partes respetan para entenderse. Estas son las reglas que se van a aplicar en todos los sprints:

- Todas las direcciones (rutas) que expone el servidor empiezan por /api. Es solo una convención para identificarlas fácilmente.

- Para que el servidor sepa quién está haciendo cada petición, esta debe incluir un “código de sesión” (llamado token o JWT) dentro de un campo llamado Authorization.

- Los datos que viajan entre la pantalla y el servidor usan el formato JSON (texto con la estructura {clave: valor}), salvo cuando se sube el archivo de una excusa, que usa el formato para envío de archivos (multipart/form-data).

## 4.1 El “sobre” estándar de respuesta

Cada vez que el servidor responde algo, siempre lo hace con la misma forma general, como si fuera un sobre: si todo salió bien, el sobre indica success: true y adentro va la información pedida (data). Si algo falló, el sobre indica success: false y adentro va un código y un mensaje que explican qué pasó. Gracias a esto, la pantalla siempre sabe, de la misma manera, cómo leer cualquier respuesta del servidor, sin importar qué función se haya pedido.

Respuesta exitosa { success: true, data: ... } → “todo salió bien, aquí está la información que pediste”

Respuesta con error { success: false, error: { code, message } } → “algo falló, y este es el motivo”

## 4.2 Códigos de respuesta HTTP (qué significa cada número)

Cada respuesta del servidor viene acompañada de un número (código HTTP) que resume rápidamente qué pasó, sin tener que leer el mensaje completo. Estos son los códigos que se van a usar en este proyecto:

| Código | Qué significa en el SGA |
| --- | --- |
| 200 | Todo salió bien: se pudo leer o actualizar la información pedida. |
| 201 | Se creó un nuevo registro (un aprendiz, una ficha, una excusa o un registro de asistencia). |
| 400 | Los datos que se enviaron no cumplen lo que el servidor esperaba (falta un campo o el formato está mal). |
| 401 | El usuario no ha iniciado sesión, o su código de sesión ya venció. |
| 403 | El usuario sí inició sesión, pero no tiene permiso para hacer esa acción (por su rol, o porque el recurso no le pertenece). |
| 404 | No se encontró lo que se estaba buscando. |
| 409 | Hay un conflicto: por ejemplo, se intenta registrar algo que ya existe, o procesar algo que ya fue procesado antes. |
| 413 / 415 | El archivo de la excusa pesa demasiado, o no es de un tipo permitido (por ejemplo, no es PDF, JPG ni PNG). |
| 500 | Ocurrió un error inesperado del lado del servidor. |

# 5. Aspectos Clave del Registro de Asistencia por Código QR

Esta sección explica, en palabras sencillas, tres piezas de seguridad y de justicia que complementan el Control de Asistencia descrito en el Sprint 3 (sección 7). No son funciones aisladas: trabajan juntas para que el código QR que el instructor proyecta en el salón solo sirva para registrar asistencia de forma confiable.

## 5.1 Detección de Red Local (seguridad por dirección IP)

¿Por qué existe esta regla? Para evitar que un aprendiz tome una foto del código QR y se la envíe por WhatsApp a un compañero que no está en el salón, permitiéndole registrar asistencia desde su casa.

¿Cómo funciona? Cuando el instructor abre la sala de asistencia (genera el código QR), el sistema guarda la dirección de red desde la que se creó esa sala (su dirección IP, que es como la “dirección postal” que identifica a un dispositivo dentro de una red). Cuando un aprendiz escanea el código e intenta registrar su asistencia, el sistema compara la dirección de red del aprendiz con la del instructor. Si ambas pertenecen a la misma red local —por ejemplo, el mismo router o el mismo punto de acceso Wi-Fi del centro de formación— el registro se acepta; si no coinciden, se rechaza, porque eso indica que el aprendiz no está conectado a la misma red del salón.

Bypass en entornos de prueba o en la nube Mientras el proyecto corre en un servicio en la nube como Vercel, todas las personas —sin importar en qué salón o ciudad estén— salen a internet por una dirección compartida del proveedor. Ahí, comparar direcciones de red local ya no tiene sentido, así que esta validación se desactiva automáticamente en ese entorno. Por eso se complementa con la rotación rápida del QR (sección 5.2), que sí sigue funcionando sin importar dónde esté desplegado el sistema.

## 5.2 Rotación Rápida del Código QR (cada 15 segundos)

¿Por qué existe esta regla? Para que un mismo código QR sirva una sola vez y por muy poco tiempo. Así, aunque alguien logre compartir una foto del código, esta ya no funcionaría, porque el código habrá cambiado casi de inmediato.

¿Cómo funciona? Cada 15 segundos, el servidor genera un nuevo código de 12 caracteres usando un método llamado TOTP (una forma de crear contraseñas de un solo uso, basadas en la hora exacta). Este método produce un código distinto en cada intervalo de tiempo, de manera que sea prácticamente imposible de adivinar y que quede inservible casi al instante. La pantalla del instructor va mostrando siempre el código QR más reciente, sin que nadie tenga que actualizar la página a mano.

## 5.3 Asistencia Proporcional por Bloques (no todo o nada)

¿Por qué existe esta regla? Porque no es justo que un aprendiz que llega 20 minutos tarde pierda una jornada completa de 6 horas, como si no hubiera asistido en absoluto. Un sistema “binario” —que solo permite marcar Presente o Falla— no refleja bien estos casos intermedios.

¿Cómo funciona? El sistema calcula la diferencia entre la hora en que el aprendiz registró su asistencia y la hora en que la clase debía empezar. Con esa diferencia, aplica un descuento por cada bloque de una hora completa de retraso, en lugar de descontar la jornada entera de una sola vez. De esta forma, un retraso corto se refleja como una falla parcial pequeña, y solo un retraso muy prolongado equivale a perder varias horas o el día completo.

# 6. Cronograma Resumen de la Fase 1

La siguiente tabla resume, de un vistazo, los 8 sprints de la Fase 1: cuánto dura cada uno, cuál es su objetivo principal y qué se entrega al final.

| Sprint | Duración | Objetivo Principal | Qué se entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 sem. | Dejar lista la base técnica del proyecto | Servidor y pantalla organizados por capas, más una primera verificación de que el servidor responde |
| 1 | 1.5 sem. | Inicio de sesión y roles de usuario | Ingreso real al sistema con token de sesión (JWT) y rutas protegidas |
| 2 | 2 sem. | Fichas y gestión de aprendices | Registro de aprendices guardado de forma permanente en SQLite |
| 3 | 2 sem. | Control de asistencia | Registro y consulta de asistencia por ficha y por fecha |
| 4 | 1.5 sem. | Panel de métricas y reportes | Tablero con indicadores y reporte consolidado por aprendiz |
| 5 | 2 sem. | Radicación de excusas | Formulario para subir excusas con archivo de soporte, funcionando de verdad |
| 6 | 1.5 sem. | Bandeja de excusas e integración con Discord | Aprobar o rechazar excusas, más un enlace seguro de Discord |
| 7 | 1.5-2 sem. | Transición al diseño definitivo (buffer) | Diseño final del mockup integrado, sin romper ninguna función ya construida |

Duración total estimada de la Fase 1: entre 13 y 13.5 semanas, incluyendo el tiempo reservado para integrar el diseño final. Los sprints se plantean en bloques de 1 a 2 semanas según la complejidad de cada módulo, y podrán ajustarse según la velocidad real del equipo después del Sprint 1.

# 7. Detalle de Sprints

Sprint 0 — Preparar el Terreno: Base Técnica del Proyecto

Duración estimada: 1 semana

### Objetivo del Sprint

Dejar lista la “base” técnica del proyecto: el servidor organizado por capas (ver sección 2.1), la base de datos SQLite preparada mediante un sistema de migraciones (que se explica más abajo), y la pantalla organizada en módulos de JavaScript separados (ver sección 2.2). En este sprint todavía no se construye ninguna función de negocio (como aprendices o asistencia); es solo la cimentación sobre la que se construirá todo lo demás.

### Tareas del Sprint

| Parte del proyecto | Tarea (qué hay que construir) | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Backend | Crear el proyecto en Node.js/Express, ya organizado en las cuatro capas explicadas en la sección 2.1 (domain, application, infrastructure, presentation). | 5 |
| Backend | Configurar herramientas que aplican a todo el servidor: manejo centralizado de errores, un registro de lo que va pasando (usando la herramienta “morgan”), el “sobre” estándar de respuesta explicado en la sección 4, y el permiso para que la pantalla pueda comunicarse con el servidor (llamado CORS). | 3 |
| Base de Datos | Crear el sistema de migraciones: archivos numerados que van creando y ajustando las tablas de la base de datos paso a paso, en vez de un solo archivo gigante. Conectar el proyecto a SQLite usando “better-sqlite3”, que es la librería que permite a Node.js leer y escribir en una base de datos SQLite. | 3 |
| Frontend | Separar el archivo único del primer modelo en módulos: uno para hablar con el servidor (api), uno para guardar el estado de la información en pantalla (state), uno para cada vista, uno para piezas reutilizables (components) y uno para manejar la navegación (router). | 8 |
| Frontend | Crear el “ApiClient”: la pieza de código que centraliza todas las peticiones al servidor (usando fetch, la función del navegador para pedir datos por internet). Crear también un Router que cambia de pantalla según la parte final de la URL (hash), reemplazando la función ui.showView del primer modelo. | 5 |
| DevOps | Configurar herramientas que revisan y ordenan automáticamente el estilo del código (ESLint/Prettier), atajos para arrancar el proyecto (dev, start, migrate) y un archivo README con las instrucciones para poner a andar el proyecto. | 2 |

### Diseño de Arquitectura

Se crea el archivo de base de datos SQLite vacío, junto con el programa que ejecuta las migraciones. Todavía no se define ninguna tabla de negocio (como aprendices o asistencia); estas se irán agregando en los siguientes sprints, cada una con su propio archivo de migración numerado (001_init.sql, 002_users.sql, ...), para poder rastrear en qué momento se creó o se modificó cada parte de la base de datos.

### Rutas del Servidor

| Método | Ruta | Qué se envía | Qué responde | Códigos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/health | — | { status: "ok", uptime } | 200 |

Esta primera ruta solo sirve para comprobar que el servidor está encendido y funcionando; “uptime” es el tiempo que lleva encendido.

### Cómo se Mantiene Todo Organizado

Desde este sprint se fija una regla clave: las capas internas del servidor (domain, application) no dependen de Express ni de SQLite directamente, de modo que las reglas de negocio funcionarían igual aunque el día de mañana se cambiara de framework o de base de datos. En la pantalla, ninguna vista puede llamar directamente a fetch(): toda comunicación pasa por el ApiClient, y toda decisión de negocio (como calcular un porcentaje) pasa por los servicios, nunca por el código que dibuja la pantalla. Esta separación es la que permitirá, más adelante, cambiar todo el diseño visual sin tocar una sola línea de la lógica del sistema.

### Criterios de Aceptación (cómo se sabe que el sprint quedó bien)

- El servidor arranca sin errores y responde en GET /api/health con código 200.

- La base de datos SQLite se crea automáticamente al ejecutar el sistema de migraciones.

- La forma en que están organizadas las carpetas del backend y del frontend queda explicada en el README.

- La pantalla carga como módulos ES6 (usando type="module"), sin reglas de negocio mezcladas dentro de los manejadores de eventos del DOM.

- La herramienta de revisión de estilo (ESLint) corre sin errores sobre el código inicial.

Sprint 1 — Inicio de Sesión, Roles y Rutas Protegidas

Duración estimada: 1.5 semanas

### Objetivo del Sprint

Reemplazar el inicio de sesión simulado del primer modelo (que solo comparaba datos guardados en LocalStorage) por un inicio de sesión real, validado contra la base de datos, con un token de sesión llamado JWT. El sistema debe distinguir entre los dos roles —Instructor y Aprendiz— y proteger las rutas tanto en el servidor como en el navegador.

### Tareas del Sprint

| Parte del proyecto | Tarea (qué hay que construir) | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Base de Datos | Migración 002_users.sql: crear la tabla users y dejar sembrado (creado de antemano) un primer usuario instructor. | 2 |
| Backend | Construir el UserRepository (el código que guarda y consulta usuarios en la base de datos) y el AuthService (el código que valida el inicio de sesión), usando bcrypt para cifrar las contraseñas y generando el JWT firmado (el token de sesión). | 5 |
| Backend | Crear las rutas POST /api/auth/login y GET /api/auth/me, más una validación (middleware) que revisa el JWT en cada petición protegida y otra que revisa si el usuario tiene el rol correcto. | 5 |
| Frontend | Crear el AuthService de la pantalla: agrupa las funciones login(), logout() y se encarga de agregar automáticamente el token en el encabezado Authorization de cada petición que hace el ApiClient. | 5 |
| Frontend | Ajustar el Router para exigir una sesión válida y el rol correcto antes de mostrar el menú de instructor o el de aprendiz (reemplazando la función app.showApp del primer modelo). | 3 |
| QA (Pruebas) | Escribir pruebas automáticas de la validación de sesión y de los casos en que las credenciales son inválidas. | 3 |

### Diseño y Modelo de Datos

Tabla users — cuentas para iniciar sesión, tanto de instructores como de aprendices.

| Campo | Tipo de dato | Reglas / notas |
| --- | --- | --- |
| id | número entero | identificador único, se genera solo |
| name | texto | obligatorio |
| email | texto | obligatorio y no se puede repetir |
| password_hash | texto | la contraseña, guardada ya cifrada (nunca en texto plano) |
| role | texto | obligatorio; solo puede ser 'instructor' o 'aprendiz' |
| created_at | fecha y hora | se llena sola con la fecha de creación |

### Rutas del Servidor

| Método | Ruta | Qué se envía | Qué responde | Códigos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | { email, password } | { token, user:{id,name,role} } | 200 / 400 / 401 |
| GET | /api/auth/me | encabezado Authorization con el token | { id, name, email, role } | 200 / 401 |

### Cómo se Mantiene Todo Organizado

El AuthService de la pantalla es el único módulo que sabe que existe un token JWT; las vistas de inicio de sesión y las protecciones de ruta solo llaman a funciones como AuthService.login(email, password) y AuthService.getRole(), sin necesitar saber cómo se guarda o se envía el token por debajo. Así, si el diseño final cambia por completo la pantalla de inicio de sesión, solo hay que reescribir esa vista, sin tocar el servicio. En el servidor, la validación de permisos es independiente de cada controlador, lo que permitirá agregar nuevos roles en el futuro sin modificar la lógica de negocio ya construida.

### Criterios de Aceptación

- Un instructor y un aprendiz pueden iniciar sesión con credenciales válidas y reciben un token (JWT).

- Si las credenciales son inválidas, el servidor responde 401 con un mensaje de error claro, igual que la pantalla de error del primer modelo (login-error).

- Las rutas protegidas rechazan las peticiones que no traen token, o que traen un token vencido o inválido (401).

- El menú de navegación que ve el usuario corresponde exactamente al rol con el que inició sesión.

- El token vence después de un tiempo configurable (por defecto 8 horas), y esto está cubierto por una prueba automática.

Sprint 2 — Fichas y Gestión de Aprendices

Duración estimada: 2 semanas

### Objetivo del Sprint

Reemplazar la gestión de estudiantes basada en LocalStorage por un módulo completo para administrar aprendices asociados a fichas, guardado de forma permanente en SQLite y expuesto mediante rutas del servidor, conservando el mismo formulario y la misma tabla del primer modelo (form-add-student, table-students).

### Tareas del Sprint

| Parte del proyecto | Tarea (qué hay que construir) | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Base de Datos | Migración 003_fichas_students.sql: crear las tablas fichas y students, conectadas entre sí (llaves foráneas) y con índices que evitan repetir el número de documento o el correo de un aprendiz. | 3 |
| Backend | Construir el FichaRepository y el StudentRepository, más las acciones CreateStudent, UpdateStudent, DeleteStudent y ListStudentsByFicha, incluyendo la validación de que el documento y el correo no estén repetidos. | 8 |
| Backend | Crear los controladores y rutas /api/fichas y /api/students, revisando que los datos enviados tengan el formato correcto antes de guardarlos. | 5 |
| Frontend | Crear el StudentRepository de la pantalla (que ahora sí habla con el servidor real), reemplazando las funciones db.get()/db.set() que usaba el primer modelo para los estudiantes. | 5 |
| Frontend | Dividir la vista ins-students en dos piezas más pequeñas y ordenadas: StudentListView (la tabla) y StudentFormComponent (el formulario), ambas independientes del estado guardado en memoria. | 5 |
| QA (Pruebas) | Escribir pruebas del registro, edición, eliminación y listado de aprendices, incluyendo el caso en que se intenta repetir un documento o un correo. | 3 |

### Diseño y Modelo de Datos

Tabla fichas — los grupos de formación a cargo de un instructor.

| Campo | Tipo de dato | Reglas / notas |
| --- | --- | --- |
| id | número entero | identificador único, se genera solo |
| numero_ficha | texto | obligatorio y no se puede repetir |
| programa | texto | obligatorio |
| jornada | texto | opcional |
| instructor_id | número entero | conecta con el usuario instructor dueño de la ficha |
| created_at | fecha y hora | se llena sola con la fecha de creación |

Tabla students — los aprendices matriculados, asociados a una ficha.

| Campo | Tipo de dato | Reglas / notas |
| --- | --- | --- |
| id | número entero | identificador único, se genera solo |
| user_id | número entero | conecta con la cuenta de acceso del aprendiz (opcional) |
| full_name | texto | obligatorio |
| document_id | texto | obligatorio y no se puede repetir |
| email | texto | obligatorio y no se puede repetir |
| ficha_id | número entero | obligatorio; conecta con la ficha a la que pertenece |
| status | texto | por defecto queda en 'Activo' |
| created_at | fecha y hora | se llena sola con la fecha de creación |

### Rutas del Servidor

| Método | Ruta | Qué se envía | Qué responde | Códigos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/fichas | — | [{ id, numero_ficha, programa }] | 200 |
| POST | /api/fichas | { numero_ficha, programa, jornada } | la ficha creada | 201 / 400 / 409 |
| GET | /api/students?ficha_id= | parámetro opcional en la URL | [{ id, full_name, document_id, email, ficha_id }] | 200 |
| POST | /api/students | { full_name, document_id, email, ficha_id } | el aprendiz creado | 201 / 400 / 409 |
| PUT | /api/students/:id | los campos a actualizar | el aprendiz actualizado | 200 / 400 / 404 |
| DELETE | /api/students/:id | — | { deleted: true } | 200 / 404 |

### Cómo se Mantiene Todo Organizado

Las reglas de validación (que el documento y el correo no se repitan, que la ficha sea obligatoria) se implementan una sola vez, en la capa “application” del servidor, que es la que manda de verdad; la pantalla solo hace una validación rápida y optimista, pensada para la experiencia del usuario. La vista de estudiantes se comunica exclusivamente con el StudentRepository, cuyas funciones (create, update, remove, listByFicha) son siempre las mismas, sin importar si por debajo usa el servidor real o —como en el primer modelo— LocalStorage. Esto permitió construir y probar la pantalla nueva en paralelo con el servidor durante este mismo sprint.

### Criterios de Aceptación

- El instructor puede crear, editar, eliminar y listar aprendices filtrados por ficha, igual que en el primer modelo.

- No se permite crear un aprendiz con un documento o correo que ya exista (409), y la pantalla muestra el error con claridad.

- Los datos quedan guardados en SQLite y no se pierden si el servidor se reinicia (a diferencia del LocalStorage del primer modelo).

- Las pruebas automáticas cubren al menos el 80% de las rutas más importantes de este módulo.

- La lista de fichas que aparece al momento de tomar asistencia (Sprint 3) se llena con datos reales desde /api/fichas, no con datos escritos a mano en el código.

Sprint 3 — Control de Asistencia por Ficha y Fecha

Duración estimada: 2 semanas

### Objetivo del Sprint

Construir el registro y la consulta de asistencia (Presente, Retraso, Falla) por ficha y por fecha, mejorando el flujo de selección de ficha/fecha y la tabla del primer modelo, con la información guardada de forma permanente y segura en SQLite. Este sprint es también donde se conectan las reglas de seguridad y de justicia explicadas en la sección 5 (detección de red local, rotación del código QR y asistencia proporcional por bloques).

### Tareas del Sprint

| Parte del proyecto | Tarea (qué hay que construir) | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Base de Datos | Migración 004_attendance.sql: crear la tabla attendance_records, con la regla de que no se puede repetir un registro para el mismo aprendiz en la misma fecha. | 3 |
| Backend | Construir el AttendanceRepository y la acción RegisterAttendanceBulk, que guarda de una sola vez, en una sola operación (transacción), todos los estados de asistencia de una ficha en una fecha. Si algo falla a mitad de camino, no se guarda nada, para no dejar datos a medias. | 8 |
| Backend | Crear las rutas GET /api/attendance y POST /api/attendance/bulk, revisando que no se dupliquen registros para la misma fecha. | 5 |
| Frontend | Construir el AttendanceRepository y el AttendanceStore (el lugar donde se guarda en memoria el estado de la tabla de asistencia mientras el instructor la va llenando), separado del dibujado en pantalla. | 5 |
| Frontend | Renovar la vista ins-attendance: selector de ficha/fecha que reacciona al instante, tabla que se arma a partir del AttendanceStore, y botón para guardar todo de una vez. | 5 |
| QA (Pruebas) | Probar la regla de no duplicados y el guardado masivo con grupos de distinto tamaño. | 3 |

### Diseño y Modelo de Datos

Tabla attendance_records — el registro diario de asistencia de cada aprendiz.

| Campo | Tipo de dato | Reglas / notas |
| --- | --- | --- |
| id | número entero | identificador único, se genera solo |
| student_id | número entero | obligatorio; conecta con el aprendiz |
| ficha_id | número entero | obligatorio; conecta con la ficha |
| date | fecha | obligatoria |
| status | texto | solo puede ser 'Presente', 'Retraso' o 'Falla' |
| registered_by | número entero | conecta con el usuario que hizo el registro |
| created_at | fecha y hora | se llena sola con la fecha de creación |
| (regla especial) | — | no puede repetirse la combinación aprendiz + fecha |

### Rutas del Servidor

| Método | Ruta | Qué se envía | Qué responde | Códigos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/attendance?ficha_id=&date= | parámetros obligatorios en la URL | [{ student_id, status }] | 200 / 400 |
| POST | /api/attendance/bulk | { ficha_id, date, records:[{student_id,status}] } | un resumen de lo guardado | 201 / 400 / 409 |

### Cómo se Mantiene Todo Organizado

El AttendanceStore que se introduce en este sprint es un módulo de estado independiente del dibujado en pantalla (siguiendo un patrón sencillo llamado “observador”): la vista se suscribe a los cambios de ese estado, pero toda la lógica de cálculo —qué aprendices faltan por marcar, validaciones de fecha— vive fuera del código que dibuja la tabla. Esto significa que cuando llegue el diseño definitivo, la nueva pantalla de asistencia (aunque cambie de una tabla a, por ejemplo, tarjetas o un calendario) podrá suscribirse al mismo AttendanceStore sin tener que reescribir la lógica de guardado masivo ni las llamadas al servidor.

### Criterios de Aceptación

- El instructor selecciona ficha y fecha, marca el estado de cada aprendiz y guarda todo en una sola operación.

- Un segundo intento de registrar asistencia para la misma ficha y fecha permite editar el registro existente, no lo duplica (409 controlado, o actualización documentada).

- Los datos quedan guardados y se pueden consultar después de recargar la página, comprobado con datos reales en SQLite.

- El guardado masivo es todo o nada: si un registro falla, ninguno queda guardado a medias.

- Las pruebas automáticas cubren tanto el caso de guardado exitoso como el de conflicto por duplicado.

Sprint 4 — Panel de Métricas y Reportes Consolidados

Duración estimada: 1.5 semanas

### Objetivo del Sprint

Mostrar los indicadores generales del panel del instructor (total de aprendices, excusas pendientes, porcentaje de asistencia global, fallas) y el reporte consolidado por aprendiz con su porcentaje de fallas, reemplazando los cálculos que el primer modelo hacía en el navegador por consultas que hace el servidor directamente sobre la base de datos.

### Tareas del Sprint

| Parte del proyecto | Tarea (qué hay que construir) | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Backend | Construir el ReportService, con las consultas que suman y calculan los datos para el panel general y para el consolidado por aprendiz. | 8 |
| Backend | Crear las rutas GET /api/reports/dashboard y GET /api/reports/students, con la posibilidad de filtrar por ficha. | 5 |
| Base de Datos | Agregar índices (una especie de “atajos” internos de la base de datos) sobre attendance_records y excuses, para que estas consultas de suma sean más rápidas. | 2 |
| Frontend | Crear el ReportService de la pantalla, con una memoria temporal de corta duración (cache) para no tener que recalcular el panel cada vez que el instructor cambia de pantalla y vuelve. | 5 |
| Frontend | Renovar las tarjetas de estadísticas (stat-total-students, stat-pending-excuses, etc.) y la tabla table-reports, para que ahora muestren los datos que llegan de las nuevas rutas. | 5 |
| QA (Pruebas) | Probar que la fórmula del porcentaje de fallas dé el resultado correcto contra casos de prueba ya conocidos. | 3 |

### Diseño de Arquitectura

En este sprint no se crean tablas nuevas; se construyen consultas que resumen (agregan) información que ya existe en las tablas attendance_records, excuses y students, definidas en los sprints anteriores.

### Rutas del Servidor

| Método | Ruta | Qué se envía | Qué responde | Códigos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/reports/dashboard | — | { totalStudents, pendingExcuses, globalAttendancePct, totalFailures } | 200 |
| GET | /api/reports/students?ficha_id= | parámetro opcional en la URL | [{ student_id, name, presentCount, lateCount, absentCount, failurePct }] | 200 |

### Cómo se Mantiene Todo Organizado

Todo el cálculo de porcentajes y de sumas se hace en un solo lugar, dentro del servidor (el ReportService), de manera que ninguna pantalla —ni la actual, ni una futura— necesita volver a programar la fórmula del porcentaje de fallas. La pantalla solo pinta los números que recibe. Esta regla evita un riesgo típico: que una pantalla nueva calcule un porcentaje distinto al del servidor, por tener la misma fórmula escrita dos veces en lugares diferentes.

### Criterios de Aceptación

- El panel del instructor muestra datos reales que vienen de SQLite, no valores simulados.

- El porcentaje de fallas de cada aprendiz coincide con el cálculo hecho a mano en las pruebas.

- Las rutas de reporte responden en un tiempo razonable con al menos 500 registros de asistencia de prueba.

- Existen pruebas automáticas para los casos extremos (cero registros, una ficha sin aprendices).

- El número de excusas pendientes que se ve en el panel coincide siempre con la bandeja de excusas del Sprint 6.

Sprint 5 — Radicación de Excusas y Carga de Soportes

Duración estimada: 2 semanas

### Objetivo del Sprint

Permitir que el aprendiz radique una excusa médica o de calamidad, adjuntando un archivo de soporte (PDF, JPG o PNG). El sistema debe guardar tanto los datos de la excusa en SQLite como el archivo en el servidor, mejorando el formulario form-submit-excuse que ya existía en el primer modelo.

### Tareas del Sprint

| Parte del proyecto | Tarea (qué hay que construir) | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Base de Datos | Migración 005_excuses.sql: crear la tabla excuses, con el estado inicial 'Pendiente'. | 3 |
| Backend | Construir el FileStorageService (el código que guarda los archivos en el disco del servidor, revisando el tipo de archivo y que no pese más de lo permitido) y el ExcuseRepository. | 8 |
| Backend | Crear la ruta POST /api/excuses (que recibe el archivo junto con los demás datos, usando la herramienta “multer”), la ruta GET /api/excuses con filtros, y la ruta GET /api/excuses/:id/file, que solo entrega el archivo a quien tiene permiso de verlo. | 8 |
| Frontend | Construir el ExcuseRepository de la pantalla, capaz de enviar el archivo junto con los datos, y de mostrar los errores cuando el archivo no cumple el tipo o el tamaño permitido. | 5 |
| Frontend | Renovar lrn-submit-excuse y lrn-history para que usen el servidor real, en lugar de la función db.get().excuses del primer modelo. | 5 |
| QA (Pruebas) | Probar la subida de un archivo válido y de uno inválido, y comprobar que solo las personas autorizadas puedan ver el archivo. | 3 |

### Diseño y Modelo de Datos

Tabla excuses — las excusas radicadas por el aprendiz y su ciclo de revisión.

| Campo | Tipo de dato | Reglas / notas |
| --- | --- | --- |
| id | número entero | identificador único, se genera solo |
| student_id | número entero | obligatorio; conecta con el aprendiz |
| type | texto | solo puede ser 'Médica' o 'Calamidad' |
| excuse_date | fecha | obligatoria |
| description | texto | obligatoria |
| file_path | texto | obligatorio; dónde quedó guardado el archivo de soporte |
| status | texto | por defecto 'Pendiente'; luego puede pasar a 'Aceptada' o 'Rechazada' |
| discord_token | texto | se llena solo al aprobar la excusa (ver Sprint 6) |
| reviewed_by | número entero | conecta con el usuario que revisó la excusa |
| reviewed_at | fecha y hora | se llena sola al momento de revisar |
| created_at | fecha y hora | se llena sola con la fecha de creación |

### Rutas del Servidor

| Método | Ruta | Qué se envía | Qué responde | Códigos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/excuses | datos + archivo: { type, excuse_date, description, file } | la excusa creada (status: Pendiente) | 201 / 400 / 413 / 415 |
| GET | /api/excuses?student_id=&status= | parámetros opcionales en la URL | [{ id, type, excuse_date, status, ... }] | 200 |
| GET | /api/excuses/:id/file | — | el archivo de soporte | 200 / 403 / 404 |

### Cómo se Mantiene Todo Organizado

El guardado físico del archivo queda escondido detrás del FileStorageService, que solo ofrece dos funciones muy simples: guardar un archivo y devolver su ubicación, o recuperar un archivo a partir de su ubicación. Hoy este servicio guarda los archivos en el disco del propio servidor, pero la lógica de negocio nunca toca el sistema de archivos directamente, lo que permitirá, en una fase posterior, cambiar a un proveedor externo de almacenamiento sin tocar el resto del sistema. En la pantalla, el formulario de radicación le entrega toda la validación de tipo y tamaño de archivo al ExcuseRepository, dejando esa regla lista para cuando llegue el nuevo diseño del formulario.

### Criterios de Aceptación

- Un aprendiz puede radicar una excusa con un archivo PDF, JPG o PNG válido, y esta queda en estado 'Pendiente'.

- Los archivos con un tipo o un tamaño no permitido se rechazan con un mensaje de error claro (415/413).

- Solo el dueño de la excusa o un instructor pueden descargar el archivo de soporte (403 en cualquier otro caso).

- El historial del aprendiz (lrn-history) refleja las excusas radicadas con su estado actual.

- Las pruebas automáticas cubren la subida exitosa, el rechazo por tipo de archivo inválido y el control de quién puede ver el archivo.

Sprint 6 — Bandeja de Excusas del Instructor e Integración con Discord

Duración estimada: 1.5 semanas

### Objetivo del Sprint

Permitir que el instructor acepte o rechace las excusas pendientes y que, al aprobarlas, el servidor genere de forma segura el enlace de trámite de Discord con un código (token). Esto reemplaza la forma insegura en que el primer modelo generaba ese enlace en el navegador (usando btoa(id), una codificación simple y fácil de descifrar).

### Tareas del Sprint

| Parte del proyecto | Tarea (qué hay que construir) | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Base de Datos | Migración 006_excuses_review.sql: agregar las columnas discord_token, reviewed_by y reviewed_at a la tabla excuses. | 2 |
| Backend | Construir el DiscordLinkService, que al aprobar una excusa genera un código aleatorio y difícil de adivinar (usando crypto.randomBytes, una función que crea códigos seguros). | 5 |
| Backend | Crear la ruta PATCH /api/excuses/:id, que solo permite pasar de 'Pendiente' a 'Aceptada' o 'Rechazada' (y nunca hacia atrás), y la ruta GET /api/excuses/:id/discord-link, protegida según el rol. | 8 |
| Frontend | Renovar ins-excuses (la bandeja) con botones de Aceptar/Rechazar conectados a la ruta PATCH, y con el número de excusas pendientes actualizándose al instante. | 5 |
| Frontend | Renovar lrn-history: el botón 'Entrar al Chat' ahora pide el enlace a GET /api/excuses/:id/discord-link, en lugar de construirlo directamente en el navegador. | 3 |
| QA (Pruebas) | Probar que una excusa ya resuelta no se pueda volver a procesar, y que el código generado sea aleatorio y difícil de adivinar. | 3 |

### Diseño de Arquitectura

Se agregan columnas nuevas a la tabla excuses creada en el Sprint 5 (mediante la migración 006), en lugar de crear una tabla aparte. El enlace de Discord se arma siempre a partir del discord_token, nunca a partir del número de identificación (id) del registro, corrigiendo así la debilidad de seguridad que tenía el primer modelo.

### Rutas del Servidor

| Método | Ruta | Qué se envía | Qué responde | Códigos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PATCH | /api/excuses/:id | { status: 'Aceptada' ¦ 'Rechazada' } | la excusa actualizada | 200 / 400 / 404 / 409 |
| GET | /api/excuses/:id/discord-link | — | { url } | 200 / 403 / 404 |

### Cómo se Mantiene Todo Organizado

La generación del código y la construcción del enlace de Discord quedan encerradas dentro del DiscordLinkService; ni el controlador ni la pantalla necesitan saber cómo se crea ese código. Esto permitirá, en una fase futura, reemplazar el enlace fijo por una conexión real con la cuenta de Discord del centro de formación, cambiando solo esta pieza, sin alterar la ruta GET /api/excuses/:id/discord-link que ya usa la pantalla.

### Criterios de Aceptación

- El instructor puede aceptar o rechazar una excusa pendiente desde la bandeja.

- Al aceptar una excusa, se genera un código seguro que no se puede deducir a partir del id de la excusa, y el enlace de Discord se le muestra al aprendiz.

- Una excusa ya procesada no se puede volver a aceptar ni a rechazar (409 controlado).

- El número de excusas pendientes del panel del instructor se actualiza correctamente después de cada acción.

- Las pruebas automáticas cubren el cambio de estados y la generación del código.

Sprint 7 — Transición al Diseño Definitivo del Mockup

Duración estimada: 1.5-2 semanas (tiempo de reserva, planeado al final de la Fase 1)

### Objetivo del Sprint

Integrar el diseño definitivo que entregue el equipo de diseño en la parte visual del sistema, reutilizando sin cambios los servicios, repositorios y rutas construidos entre los Sprints 0 y 6, y comprobando que todas las funciones de la Fase 1 sigan funcionando bajo la nueva apariencia.

### Tareas del Sprint

| Parte del proyecto | Tarea (qué hay que construir) | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Reemplazar las plantillas de HTML/CSS por el diseño definitivo, conservando en lo posible los mismos identificadores y contenedores que ya usan los servicios. | 8 |
| Frontend | Volver a conectar los nuevos componentes visuales con los servicios y repositorios que ya existen (StudentRepository, AttendanceStore, ExcuseRepository, AuthService, ReportService). | 8 |
| Frontend | Revisar que el nuevo diseño sea accesible y que se vea bien en pantallas de distinto tamaño (responsive). | 3 |
| QA (Pruebas) | Volver a probar, una por una, todas las funciones construidas entre los Sprints 1 y 6, ya sobre la nueva pantalla. | 5 |
| Backend | (Solo si es necesario, dentro del tiempo de reserva) Ajustes menores en los datos que viajan, si el diseño definitivo pide algún campo adicional que no cambie el alcance del sistema. | 3 |
| Producto | Demostración de cierre de la Fase 1 y verificación final junto con los interesados del proyecto. | 2 |

### Diseño de Arquitectura

Este sprint es, por diseño, la prueba de si la forma de organizar el proyecto desde el Sprint 0 funcionó de verdad: si se necesitan cambios en la base de datos más allá de ajustes menores, eso es una señal de que el diseño definitivo trajo un cambio de alcance funcional (una función nueva), no solo un cambio visual, y debe tratarse como un requerimiento nuevo, fuera de este sprint de reserva.

### Rutas del Servidor

En este sprint no se crean rutas nuevas. Las rutas que ya existen se mantienen exactamente igual (ver la sección 8, Estrategia de Adaptación).

### Cómo se Mantiene Todo Organizado

Este sprint es el resultado de la separación entre pantalla y servidor que se explica en la sección 8: si las reglas de las capas Domain y Application no se rompieron en los sprints anteriores, este sprint es puramente de diseño visual. El “contrato” entre la pantalla y el servidor (rutas, datos que viajan, el sobre de respuesta) queda fijo desde el cierre del Sprint 6 y no se modifica aquí, salvo que se documente una excepción.

### Criterios de Aceptación

- Las ocho funciones de la línea base (inicio de sesión, panel, aprendices, asistencia, reportes, bandeja, radicación de excusas, Discord) funcionan correctamente con el diseño definitivo.

- Ninguna ruta del servidor cambió su forma de recibir o entregar datos sin que quede anotado en un registro de cambios.

- La lista de verificación de todas las funciones se revisó al 100% con resultado aprobado.

- El tiempo de reserva asignado quedó documentado con lo que realmente se usó (se cuida el tiempo, no el alcance).

- Los interesados del proyecto aceptaron formalmente el resultado en la demostración de cierre de la Fase 1.

# 7. Sección Especial: Estrategia de Adaptación al Diseño Final

Esta sección explica la forma de trabajar que el equipo va a seguir cuando llegue el diseño definitivo, más allá del Sprint 7 puntual: es un principio de trabajo vigente desde el Sprint 0.

## 7.1 Regla Principal: Separar la Pantalla de la Lógica del Sistema

Ninguna acción del sistema ni ninguna regla de negocio vive dentro de una vista o de un componente visual. La comunicación entre lo que el usuario ve y la lógica de negocio siempre pasa por un Service o un Repository (StudentRepository, AttendanceStore, ExcuseRepository, AuthService, ReportService). Un cambio de diseño implica reemplazar HTML/CSS y, en el peor de los casos, reescribir los módulos de views/ y components/, pero nunca los módulos de services/, state/ o api/.

## 7.2 El “Contrato” entre Pantalla y Servidor queda Congelado

Al cerrar el Sprint 6, el contrato entre la pantalla y el servidor —rutas, datos que viajan, el sobre de respuesta, códigos HTTP— queda fijo y documentado. Cualquier cambio posterior debe anotarse explícitamente en un registro de cambios y, si es necesario, crear una nueva versión de la ruta (por ejemplo /api/v2/...). Esto le da al Sprint de Transición un objetivo estable contra el cual construir la nueva pantalla.

## 7.3 Mapa de Componentes (plantilla de trabajo)

Cuando llegue el diseño definitivo, lo primero que se hace en el Sprint 7 es completar esta tabla, que muestra si el cambio es puramente visual o si trae alguna lógica nueva:

| Componente actual (primer modelo) | De qué servicio depende | Componente nuevo (diseño definitivo) |
| --- | --- | --- |
| table-students | StudentRepository | Por definir al recibir el diseño |
| table-attendance | AttendanceStore | Por definir al recibir el diseño |
| table-ins-excuses | ExcuseRepository | Por definir al recibir el diseño |
| form-submit-excuse | ExcuseRepository | Por definir al recibir el diseño |
| ins-dashboard (tarjetas) | ReportService | Por definir al recibir el diseño |

## 7.4 El Sprint de Transición es un Tiempo Fijo, no Flexible

El Sprint 7 reserva entre el 12% y el 15% del tiempo total de la Fase 1, como un bloque de tiempo fijo (no se alarga ni se acorta según lo que pase). Si el diseño definitivo llega a tiempo y sin sorpresas, ese tiempo se usa completo para ajustar la pantalla y volver a probar todo. Si el diseño se demora, ese mismo tiempo se dedica a resolver pendientes técnicos, agregar más pruebas o completar documentación; nunca se descarta ni se usa para adelantar trabajo de una fase futura.

## 7.5 Manejo de Riesgos de la Transición

- Riesgo: el diseño definitivo necesita datos que el modelo actual no contempla. Se maneja revisando la tabla de mapeo antes de empezar el cambio visual, y si aplica, tratándolo como un cambio de alcance nuevo.

- Riesgo: algo deja de funcionar sin que nadie se dé cuenta, al cambiar de componentes. Se maneja con la lista de verificación del Sprint 7, revisando cada función construida entre los Sprints 1 y 6.

- Riesgo: en algún sprint temprano, sin querer, quedó lógica de negocio mezclada dentro de la pantalla. Se maneja revisando el código en cada sprint —no solo al final— contra la regla “las vistas no calculan ni llaman al servidor directamente”.

- Riesgo: el tiempo reservado no alcanza. Se maneja trabajando en una rama de código aparte (feature/ui-transition), que permite seguir usando el servidor de forma estable mientras la nueva pantalla todavía se está probando.

# 8. Fases del Roadmap Hacia Producción

La Fase 1, descrita en todo este documento, entrega un producto mínimo viable (MVP): una primera versión estable y funcional, pero pensada desde el principio para poder crecer sin tener que rehacerse por completo. Después de la Fase 1, el proyecto contempla tres fases adicionales, que se resumen aquí para dar contexto de hacia dónde va el sistema.

| Fase | Nombre | Qué resuelve |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | MVP Estable | Es la fase que desarrolla este documento: el sistema completo funcionando de principio a fin, sobre una base de datos real. |
| Fase 2 | Persistencia en la Nube | Que la información quede guardada de forma permanente, sin importar el proveedor de hosting. |
| Fase 3 | Geocercas por GPS | Reemplazar la validación por red local (sección 5.1) cuando el sistema ya no corre en un salón con una red física propia. |
| Fase 4 | Aplicación Web Progresiva (PWA) | Que el sistema se pueda instalar en el celular como si fuera una aplicación normal. |

## Fase 2 — Persistencia en la Nube

SQLite guarda toda la información dentro de un archivo que vive en el propio servidor. En algunos proveedores en la nube, como Vercel, ese almacenamiento es “efímero”, es decir, puede borrarse cada vez que el servidor se reinicia o se publica una nueva versión del sistema. En esta fase, la base de datos se traslada a un servicio de base de datos en la nube —por ejemplo, Neon (que usa PostgreSQL) o MongoDB Atlas—, que sí garantiza que la información quede guardada de forma permanente, sin importar cuántas veces se reinicie el servidor.

## Fase 3 — Geocercas mediante Coordenadas GPS

Mientras el sistema esté conectado a la red física de un salón de clase, la validación por dirección IP explicada en la sección 5.1 funciona bien. Pero al pasar a un servicio en la nube (Fase 2), esa validación deja de tener sentido, porque ya no existe una “red del salón” con la cual comparar. Por eso, en esta fase se reemplaza la validación por red local con una geocerca: una zona geográfica definida por coordenadas GPS —por ejemplo, un radio alrededor del centro de formación—, de modo que solo se acepte el registro de asistencia si el aprendiz se encuentra físicamente dentro de esa zona en el momento de escanear el código QR.

## Fase 4 — Empaquetado como Aplicación Web Progresiva (PWA)

En esta última fase, el sistema se empaqueta como una PWA (Progressive Web App), lo que permite instalarlo en el celular como si fuera una aplicación nativa —con su propio ícono, pantalla completa y, en algunos casos, funcionamiento parcial sin conexión a internet—, sin necesidad de publicarlo en las tiendas de aplicaciones (Play Store / App Store).

# 9. Anexos

## A. Tecnologías Usadas

| Parte del proyecto | Tecnología | Para qué se usa |
| --- | --- | --- |
| Frontend (pantalla) | JavaScript puro (módulos ES6), HTML5, CSS3 | Interfaz organizada en módulos, separada de la lógica de negocio. |
| Backend (servidor) | Node.js + Express.js | Atiende las peticiones y expone las rutas de la API, organizado con Arquitectura Limpia. |
| Base de Datos | SQLite | Guarda la información de forma ordenada, en tablas relacionadas, versionada mediante migraciones. |
| Sesión de usuario | JWT (JSON Web Token) | Identifica quién inició sesión, sin que el servidor tenga que recordar cada sesión activa; distingue el rol instructor/aprendiz. |
| Archivos | Almacenamiento local + FileStorageService | Guarda los soportes de las excusas (PDF, JPG, PNG). |

## B. Glosario

- Ficha: grupo de formación al que pertenece un conjunto de aprendices, a cargo de un instructor.

- Aprendiz: rol de estudiante dentro del sistema; puede radicar excusas y consultar su historial de asistencia.

- Instructor: rol administrativo del sistema; gestiona aprendices, asistencia, reportes y la bandeja de excusas.

- Excusa: justificación (médica o de calamidad) que radica un aprendiz por una falla o un retraso, sujeta a aprobación.

- Falla: inasistencia de un aprendiz en una fecha de clase registrada.

- API: el conjunto de direcciones (rutas) que la pantalla usa para pedirle o enviarle información al servidor.

- Ruta o endpoint: una dirección específica de la API, por ejemplo /api/students, que atiende un tipo de petición concreto.

- JWT: un código de sesión que identifica a un usuario ya autenticado, sin que el servidor tenga que guardar esa sesión en memoria.

- Migración: un archivo numerado que crea o modifica una parte de la base de datos, de forma ordenada y con historial.

- Repository: una pieza de código encargada de guardar y leer un tipo de dato en la base de datos, para que el resto del sistema no necesite saber cómo está armada esa base de datos por dentro.

- Transacción: una operación en la que se guardan varios registros de una sola vez; si algo falla, no se guarda nada, para no dejar datos a medias.

- TOTP: un método para generar códigos de un solo uso, basados en la hora exacta, que cambian automáticamente cada cierto tiempo.

- PWA (Aplicación Web Progresiva): una página web que se puede instalar en el celular o el computador como si fuera una aplicación normal.